## ReadMe
Author: | Linh Le
Project: | WEB CONDUIT – REALWORLD
Version: | v1.0
Version Date:
Copyright:
Mỗi version sẽ có 1 bộ test case , requirement matrix, các test cases chạy trong từng Sprint của version đó và thông tin chạy regression của version đó
Sang version khác sẽ đóng file excel này lại và clone ra bản mới cho version tiếp theo
PM có thể biết được ở mỗi sprint quyết định chạy những test cases nào, nếu release gấp ví dụ sau sprint 3 chưa chạy regression nhưng cần release gấp cho khách hàng -> nếu xảy ra lỗi thì cũng trace back lại được là lỗi đó ở đâu, do thiếu test cases hay do không chạy test case trong sprint đó -> nếu thiếu thì cập nhập nhưng nếu do không chọn chạy test case trong sprint đó thì độ coverage chưa cao, cần cải thiện khi quyết định chọn test cases nào sẽ chạy
Thường kết thúc các sprint trong version thì sẽ chạy regression cho toàn bộ test case, kết quả Test Execution và Pass rate sẽ là 2 điều kiện để quyết đinh xem có release cho khách hàng không (xem sheet regression Testing)
Legend

## Requirement Matrix
ID | Tên Yêu cầu (Requirement Name) | Mô tả yêu cầu (Requirement Description) | Loại Yêu cầu | Nguồn tham chiếu | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiềm ẩn (Risks) | Trạng thái | Người chịu trách nhiệm | Tiêu chí chấp thuận (Acceptance Criteria) | Test Case ID
REQ-01 | Đăng ký tài khoản | Là một khách (Guest), tôi muốn đăng ký một tài khoản để có thể trở thành thành viên. | Chức năng | Business Rules | Cao | Bảo mật | Hoàn thành | Product Manager | Tạo user mới trong DB và trả về Token | TC01.1, TC01.2, TC01.3
REQ-02 | Đăng nhập hệ thống | Là một người dùng (User), tôi muốn đăng nhập bằng Email và Password để đăng nhập vào hệ thống | Chức năng | Business Rules | Cao | Bảo mật | Hoàn thành | Product Manager | Đăng nhập thành công và được điều hướng qua trang chủ Lưu Token để giữ session đăng nhập | TC02.1, TC02.2, TC02.3
REQ-03 | Tạo bài viết mới | Là một tác giả, tôi muốn tạo và xuất bản một bài viết mới để chia sẻ kiến thức | Chức năng | Business Rules | Cao | Logic luồng hiển thị | Hoàn thành | Product Manager | Bài viết lưu DB, tự động index lên trang Global Feed, Your Feed, và trang My Articles trong User Profile | TC03.1, TC03.2, TC03.3, TC03.4, TC03.5
REQ-04 | Đọc bài viết | Là một người dùng, tôi muốn đọc chi tiết một bài viết để tiếp thu thông tin. | Chức năng | Business Rules | Trung bình | Lỗi render nội dung Markdown (Gây vỡ Layout, tràn chữ trên Mobile, hoặc hiển thị sai định dạng HTML) | Hoàn thành | Product Manager | Khi nhấn vào xem bài viết hoặc nhấn chữ View More, hệ thống sẽ điều hướng qua trang Xem chi tiết bài viết. Văn bản Markdown render chính xác | TC04.1
REQ-05 | Cập nhật bài viết | Là một tác giả, tôi muốn chỉnh sửa bài viết của mình để cập nhật thông tin mới. | Chức năng | Business Rules | Cao | Xung đột State | Hoàn thành | Product Manager | Thời gian updated_at thay đổi, nội dung mới hiển thị trên các trang tương ứng | TC05.1,TC05.2
REQ-06 | Xóa bài viết | Là một tác giả, tôi muốn xóa bài viết cũ của mình để nó không còn hiển thị. | Chức năng | Business Rules | Trung bình | Lỗi Cache | Hoàn thành | Product Manager | Bài viết bị xóa khỏi DB và trên các trang hiển thị bài viết thông báo xóa Thành công với user | TC06.1
REQ-07 | Bình luận bài viết | Là một người dùng, tôi muốn viết bình luận vào bài viết của người khác và chính bài viết của mình | Chức năng | Business Rules | Trung bình | Không | Hoàn thành | Product Manager | Người dùng có thể bình luận vào bài viết của chính mình và của người khác Bình luận mới nhất sẽ trôi xuống cuối danh sách | TC07.1, TC07.2
REQ-08 | Yêu thích bài viết và theo dõi tác giả | Là một người dùng, tôi muốn thả tim bài viết để khích lệ tác giả hoặc thả tym cho chính bài viết của mình | Chức năng | Business Rules | Trung bình | Xung đột Component | Hoàn thành | Product Manager | Trái tim chuyển đổi trạng thái lập tức (Sync) | TC08.1
REQ-09 | Theo dõi tác giả bài viết | Là một người dùng, tôi muốn theo dõi tác giả mà tôi yêu thích để đọc nhiều bài viết hay từ họ | Chức năng | Business Rules | Trung bình | Không | Hoàn thành | Product Manager | Sau khi nhấn theo dõi, thì trang Your Feed chỉ hiển thị các bài viết của các tác giả đã theo dõi | TC09.1
REQ-10 | Xem Hồ sơ cá nhân | Là một người dùng, tôi muốn xem trang Profile để theo dõi bài mình đã viết/thích. | Chức năng | Business Rules | Cao | Không | Hoàn thành | Product Manager | Tab Favorited lọc chính xác bài viết mình đã yêu thích, bài viết yêu thích gần nhất sẽ hiển thị lên đầu Tab My Articles lọc chính xác bài viết người dùng đã tạo, bài viết mới nhất sẽ hiển thị lên đầu | TC10.1, TC10.2

## Test Case List
Scenario ID | Scenario | Test Case ID | Test Case Name | Test Case Description | Expected Result | Status | Owner | Approver(s) | Comments | Business Requirement(s) | Module | Priority | Test type
TS1 | Đăng ký | TC01.1 | Đăng ký hợp lệ | B1: Điền đúng email hợp lệ B2: Điền đúng password theo yêu cầu B3: Điền Tên của người dùng B4: Nhấn nút đăng ký | Đăng ký thành công kèm thông báo | Approved | Linh Le | QA Manager | Automated | REQ-01 | Auth | High | Functional Testing
TS1 | Đăng ký | TC01.2 | Đăng ký email trùng với user đã tồn tại trong hệ thống | B1: Tạo sẵn 1 user với email trong hệ thống B2: Đăng ký thêm với cùng email đó B3: Nhấn nút đăng ký | Hệ thống báo lỗi email đã được sử dụng | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-01 | Auth | High | Functional Testing
TS1 | Đăng ký | TC01.3 | Đăng ký bỏ trống trường email hoặc trường password | B1: Điền Tên người dùng B2: bỏ trống email hoặc password B3: nhấn nút đăng ký | Hệ thống báo lỗi cần nhập email/password | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-01 | Auth | High | Functional Testing
TS2 | Đăng nhập | TC02.1 | Đăng nhập hợp lệ | B1: Điền thông tin email B2: Điền thông tin password B3: Nhấn nút đăng nhập | Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và điều hướng đến trang chủ | Approved | Linh Le | QA Manager | Automated | REQ-02 | Auth | High | Functional Testing
TS2 | Đăng nhập | TC02.2 | Đăng nhập sai pass | B1: Điền thông tin email B2: Điền thông tin password sai B3: Nhấn nút đăng nhập | Hệ thống báo lỗi mật khẩu không đúng | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-02 | Auth | High | Functional Testing
TS2 | Đăng nhập | TC02.3 | Đăng nhập sai email | B1: Điền thông tin email sai B2: Điền thông tin password đúng B3: Nhấn nút đăng nhập | Hệ thống báo lỗi email không đúng | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-02 | Auth | High | Functional Testing
TS3 | Tạo bài viết | TC03.1 | Kiểm tra UI form tạo bài viết có đủ các trường thông tin | B1: Nhấn nút New Article B2: Xác nhận đủ các field (Title, About, Body, Tags) | Có đủ các field (Title, About, Body, Tags) | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-03 | Article | High | Functional Testing
TS3 | Tạo bài viết | TC03.2 | Kiểm tra khi nhấn nút publish article nhưng bỏ trống các trường bắt buộc | B1: Nhấn nút New Article B2: bỏ trống 1 trong các fields (Title, About, Body) B3: nhấn nút publish article | Hệ thống báo lỗi cần điền các fields (Title, About, Body) | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-03 | Article | High | Functional Testing
TS3 | Tạo bài viết | TC03.3 | Kiểm tra tạo bài viết với Title đã tồn tại | B1: Nhấn nút New Article B2: điền đủ các fields (Title, About, Body, Tags) B3: nhấn nút publish article B4: Nhấn nút New Article B5: điền đủ các fields (Title, About, Body, Tags) nhưng với title name trùng với B2 B6: nhấn nút publish article | Hệ thống cho phép tạo thành công bình thường | Approved | Linh Le | QA Manager | Automated | REQ-03 | Article | High | Functional Testing
TS3 | Tạo bài viết | TC03.4 | Kiểm tra số lượng ký tự giới hạn trong các fields | Boundary testing | Giới hạn text | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-03 | Article | High | Functional Testing
TS3 | Tạo bài viết | TC03.5 | Kiểm tra bài viết hiển thị trên Global Feed, My Article trong User Profile sau khi tạo | B1: tạo bài viết B2: truy cập các trang Global Feed, My Article trong User Profile và kiểm tra bài viết | Bài viết mới tạo hiện thị trên đầu ở các trang Global Feed, My Article trong User Profile | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-03 | Article | High | Functional Testing
TS4 | Đọc bài viết | TC04.1 | Đọc chi tiết bài viết | B1: Nhấn vào tiêu đề bài viết hoặc nhấn vào nút View more B2: Kiểm tra điều hướng của hệ thống và nội dung văn bản khi xem | Hệ thống điều hướng qua trang xem chi tiết bài viết Văn bản được render ngay ngăn, không bị tràn hay vỡ layout | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-04 | Article | High | Functional Testing
TS5 | Sửa bài viết | TC05.1 | Cập nhật bài viết | B1: Truy câp trang chi tiết bài viết của 1 bài B2: nhấn nút edit article B3: chỉnh sửa nội dung cần thiết B4: nhấn nút update article | Nội dung bài viết được cập nhập tương ứng, và nội dung được cập nhập được hiển thị đồng bộ trên các trang Global Feed, My Article trong User Profile | Approved | Linh Le | QA Manager | Automated | REQ-05 | Article | High | Functional Testing
TS5 | Sửa bài viết | TC05.2 | Kiểm tra khi sửa bài viết cố ý bỏ trống các trường thông tin bắt buộc | B1: Truy câp trang chi tiết bài viết của 1 bài B2: nhấn nút edit article B3: xóa 1 vài trường thông tin bắt buộc B4: nhấn nút update article | Hệ thống báo lỗi cần nhập các trường thông tin bắt buộc | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-05 | Article | High | Functional Testing
TS6 | Xóa bài viết | TC06.1 | Xóa bài viết thành công | B1: Truy câp trang chi tiết bài viết của 1 bài B2: nhấn nút delete article B3: nhấn nút xác nhận khi hệ thống hiển thị pop-up xác nhận xóa | Bài viết bị xóa khỏi UI và DB và không hiển thị bài viết này ở các trang tương ứng Global Feed, My Article trong User Profile | Approved | Linh Le | QA Manager | Automated | REQ-06 | Article | High | Functional Testing
TS7 | Bình luận | TC07.1 | Thêm bình luận mới thành công | B1: Truy câp trang chi tiết bài viết của 1 bài B2: nhập bình luận và nhấn nút Post comment B3: kiểm tra bình luận hiển thị trong bài viết | Bình luận hiển thị trong bài viết kèm tên người bình luận và thời gian bình luận Bình luận mới sẽ hiển thị lên đầu | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-07 | Social | High | Functional Testing
TS7 | Bình luận | TC07.2 | Xóa bình luận | B1: Truy câp trang chi tiết bài viết của 1 bài viết với điều kiện bài viết đó đã có nhiều bình luận từ chính mình và từ người khác B2: kiểm tra nút xóa ở cạnh mỗi bình luận B3: kiểm tra sau khi nhấn nút xóa | nút xóa chỉ hiển thị cạnh bình luận của chính mình khi nhấn nút xóa thì bình luận biến mất | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-07 | Social | High | Functional Testing
TS8 | Danh sách Yêu thích | TC08.1 | Thả tim và bỏ thả tym bài viết | B1: Thả tym và bài viết bất kì ở trang Global Feed B2: Kiểm tra bài viết này ở các trang còn lại xem biểu tượng tym có hiển thị đã tick tương ứng không B3: bỏ thả tym cho bài viết B4: Kiểm tra bài viết này ở các trang còn lại xem biểu tượng tym có bị untick tương ứng không | Khi thả tym, biểu tượng tym sáng màu xanh lá cây, còn khi bỏ thay tym thì biểu tượng tym hiển thị màu trắng | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-08 | Social | High | Functional Testing
TS9 | Theo dõi tác giả yêu thích | TC09.1 | Theo dõi tác giả có bài viết hay | B1: xem chi tiết bài viết của 1 tác giả bất kì B2: nhấn nút theo dõi tác giả B3: Kiểm tra trạng thái nút và trang Your Feed | Nút chuyển qua trạng thái đã follow và trang Your Feed chỉ hiển thị các bài viết của tác giả vừa theo dõi | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-09 | Social | High | Functional Testing
TS10 | Hồ sơ cá nhân | TC10.1 | Kiểm tra tab My Articles | B1: Truy cập trang User profile B2: kiểm tra tab My Articles | Chỉ hiển thị bài viết của chính mình, bài mới nhất sẽ hiển thị lên đầu | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-10 | Profile | High | Functional Testing
TS10 | Hồ sơ cá nhân | TC10.2 | Kiểm tra tab Favorited Articles | B1: Truy cập trang User profile B2: kiểm tra tab Favorited Articles | hiển thị bài viết mà mình đã thả tym, bài mới nhất sẽ hiển thị lên đầu | Approved | Linh Le | QA Manager | Manual | REQ-10 | Profile | High | Functional Testing
Insert lines above here only |  |  | Insert lines above here only |  |  | Insert lines above here only |  |  |  | Insert lines above here only
Warning: Be careful adding/removing rows in the following section - these values are used for data validation
Test Case Status |  |  | Module |  | Test Type
Not Started |  |  | Auth |  | Functional Testing
In Progress |  |  | Article |  | Integration Testing
Draft |  |  | Social |  | UI Testing
Pending Approval |  |  | Profile |  | Performance Testing
Approved |  |  |  |  | Security Testing
Current Sprint
3
Test Case Owner
Linh Le
Priority
High
Medium
Low

## Test Case Coverage Plan
Include in Test Iteration:
Test Case ID | Test Case Name | Module | Sprint 1 (Auth) | Sprint 2 (Article) | Sprint 3 (Social&Profile) | Planned Lead Tester | Comments
TC01.1 | Đăng ký hợp lệ | Auth | Yes | No | Yes | Linh Le
TC01.2 | Đăng ký email trùng với user đã tồn tại trong hệ thống | Auth | Yes | No | No | Linh Le
TC01.3 | Đăng ký bỏ trống trường email hoặc trường password | Auth | Yes | No | No | Linh Le
TC02.1 | Đăng nhập hợp lệ | Auth | Yes | Yes | Yes | Linh Le
TC02.2 | Đăng nhập sai pass | Auth | Yes | Yes | No | Linh Le
TC02.3 | Đăng nhập sai email | Auth | Yes | Yes | No | Linh Le
TC03.1 | Kiểm tra UI form tạo bài viết có đủ các trường thông tin | Article | No | Yes | Yes | Linh Le
TC03.2 | Kiểm tra khi nhấn nút publish article nhưng bỏ trống các trường bắt buộc | Article | No | Yes | Yes | Linh Le
TC03.3 | Kiểm tra tạo bài viết với Title đã tồn tại | Article | No | Yes | Yes | Linh Le
TC03.4 | Kiểm tra số lượng ký tự giới hạn trong các fields | Article | No | Yes | Yes | Linh Le
TC03.5 | Kiểm tra bài viết hiển thị trên Global Feed, My Article trong User Profile sau khi tạo | Article | No | Yes | Yes | Linh Le
TC04.1 | Đọc chi tiết bài viết | Article | No | Yes | Yes | Linh Le
TC05.1 | Cập nhật bài viết | Article | No | Yes | Yes | Linh Le
TC05.2 | Kiểm tra khi sửa bài viết cố ý bỏ trống các trường thông tin bắt buộc | Article | No | Yes | Yes | Linh Le
TC06.1 | Xóa bài viết thành công | Article | No | Yes | Yes | Linh Le
TC07.1 | Thêm bình luận mới thành công | Social | No | No | Yes | Linh Le
TC07.2 | Xóa bình luận | Social | No | No | Yes | Linh Le
TC08.1 | Thả tim và bỏ thả tym bài viết | Social | No | No | Yes | Linh Le
TC09.1 | Theo dõi tác giả có bài viết hay | Social | No | No | Yes | Linh Le
TC10.1 | Kiểm tra tab My Articles | Profile | No | No | Yes | Linh Le
TC10.2 | Kiểm tra tab Favorited Articles | Profile | No | No | Yes | Linh Le
Insert Lines Above Here Only |  |  | Insert Lines Above Here Only
Warning: Be careful adding/removing rows in the following section - these values are used for data validation
Include in Test Iteration
Pending
Yes
No
Planned Tester
Linh Le
Tester 2

## Sprint 1
Test Case ID | Test Case Name | Module | In This Test Iteration? | Tester | Status | Defects Identified | Blocking Defect ID(s) | Comments
TC01.1 | Đăng ký hợp lệ | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC01.2 | Đăng ký email trùng với user đã tồn tại trong hệ thống | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC01.3 | Đăng ký bỏ trống trường email hoặc trường password | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC02.1 | Đăng nhập hợp lệ | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC02.2 | Đăng nhập sai pass | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC02.3 | Đăng nhập sai email | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC03.1 | Kiểm tra UI form tạo bài viết có đủ các trường thông tin | Article | No | Linh Le | Blocked
TC03.2 | Kiểm tra khi nhấn nút publish article nhưng bỏ trống các trường bắt buộc | Article | No | Linh Le | Blocked
TC03.3 | Kiểm tra tạo bài viết với Title đã tồn tại | Article | No | Linh Le | Blocked
TC03.4 | Kiểm tra số lượng ký tự giới hạn trong các fields | Article | No | Linh Le | Blocked
TC03.5 | Kiểm tra bài viết hiển thị trên Global Feed, My Article trong User Profile sau khi tạo | Article | No | Linh Le | Blocked
TC04.1 | Đọc chi tiết bài viết | Article | No | Linh Le | Blocked
TC05.1 | Cập nhật bài viết | Article | No | Linh Le | Blocked
TC05.2 | Kiểm tra khi sửa bài viết cố ý bỏ trống các trường thông tin bắt buộc | Article | No | Linh Le | Blocked
TC06.1 | Xóa bài viết thành công | Article | No | Linh Le | Blocked
TC07.1 | Thêm bình luận mới thành công | Social | No | Linh Le | Blocked
TC07.2 | Xóa bình luận | Social | No | Linh Le | Blocked
TC08.1 | Thả tim và bỏ thả tym bài viết | Social | No | Linh Le | Blocked
TC09.1 | Theo dõi tác giả có bài viết hay | Social | No | Linh Le | Blocked
TC10.1 | Kiểm tra tab My Articles | Profile | No | Linh Le | Blocked
TC10.2 | Kiểm tra tab Favorited Articles | Profile | No | Linh Le | Blocked
Insert Rows Only Above Here |  |  |  | Insert Rows Only Above Here
Warning: Be careful adding/removing rows in the following section - these values are used for data validation
Tester |  |  |  | Test Case Status |  |  | Test Iteration Name
Linh Le |  |  |  | N/A |  |  | Sprint 1 (Auth)
Tester 2 |  |  |  | Not Run
Blocked
In Progress
Run - Passed
Run - Failed

## Sprint 2
Test Case ID | Test Case Name | Module | In This Test Iteration? | Tester | Status | Defects Identified | Blocking Defect ID | Comments
TC01.1 | Đăng ký hợp lệ | Auth | No | Linh Le | Not Run
TC01.2 | Đăng ký email trùng với user đã tồn tại trong hệ thống | Auth | No | Linh Le | Not Run
TC01.3 | Đăng ký bỏ trống trường email hoặc trường password | Auth | No | Linh Le | Not Run
TC02.1 | Đăng nhập hợp lệ | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC02.2 | Đăng nhập sai pass | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC02.3 | Đăng nhập sai email | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC03.1 | Kiểm tra UI form tạo bài viết có đủ các trường thông tin | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC03.2 | Kiểm tra khi nhấn nút publish article nhưng bỏ trống các trường bắt buộc | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC03.3 | Kiểm tra tạo bài viết với Title đã tồn tại | Article | Yes | Linh Le | Run - Failed
TC03.4 | Kiểm tra số lượng ký tự giới hạn trong các fields | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC03.5 | Kiểm tra bài viết hiển thị trên Global Feed, My Article trong User Profile sau khi tạo | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC04.1 | Đọc chi tiết bài viết | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC05.1 | Cập nhật bài viết | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC05.2 | Kiểm tra khi sửa bài viết cố ý bỏ trống các trường thông tin bắt buộc | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC06.1 | Xóa bài viết thành công | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC07.1 | Thêm bình luận mới thành công | Social | No | Linh Le | Blocked
TC07.2 | Xóa bình luận | Social | No | Linh Le | Blocked
TC08.1 | Thả tim và bỏ thả tym bài viết | Social | No | Linh Le | Blocked
TC09.1 | Theo dõi tác giả có bài viết hay | Social | No | Linh Le | Blocked
TC10.1 | Kiểm tra tab My Articles | Profile | No | Linh Le | Blocked
TC10.2 | Kiểm tra tab Favorited Articles | Profile | No | Linh Le | Blocked
Insert Rows Only Above Here |  |  |  | Insert Rows Only Above Here
Warning: Be careful adding/removing rows in the following section - these values are used for data validation
Tester |  |  |  | Test Case Status |  |  | Test Iteration Name
Linh Le |  |  |  | N/A |  |  | Sprint 2 (Article)
Tester 2 |  |  |  | Not Run
Blocked
In Progress
Run - Passed
Run - Failed

## Sprint 3
Test Case ID | Test Case Name | Module | In This Test Iteration? | Tester | Status | Defects Identified | Blocking Defect ID | Comments
TC01.1 | Đăng ký hợp lệ | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC01.2 | Đăng ký email trùng với user đã tồn tại trong hệ thống | Auth | No | Linh Le | Not Run
TC01.3 | Đăng ký bỏ trống trường email hoặc trường password | Auth | No | Linh Le | Not Run
TC02.1 | Đăng nhập hợp lệ | Auth | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC02.2 | Đăng nhập sai pass | Auth | No | Linh Le | Not Run
TC02.3 | Đăng nhập sai email | Auth | No | Linh Le | Not Run
TC03.1 | Kiểm tra UI form tạo bài viết có đủ các trường thông tin | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC03.2 | Kiểm tra khi nhấn nút publish article nhưng bỏ trống các trường bắt buộc | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC03.3 | Kiểm tra tạo bài viết với Title đã tồn tại | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC03.4 | Kiểm tra số lượng ký tự giới hạn trong các fields | Article | Yes | Linh Le | Run - Failed
TC03.5 | Kiểm tra bài viết hiển thị trên Global Feed, My Article trong User Profile sau khi tạo | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC04.1 | Đọc chi tiết bài viết | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC05.1 | Cập nhật bài viết | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC05.2 | Kiểm tra khi sửa bài viết cố ý bỏ trống các trường thông tin bắt buộc | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC06.1 | Xóa bài viết thành công | Article | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC07.1 | Thêm bình luận mới thành công | Social | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC07.2 | Xóa bình luận | Social | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC08.1 | Thả tim và bỏ thả tym bài viết | Social | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC09.1 | Theo dõi tác giả có bài viết hay | Social | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC10.1 | Kiểm tra tab My Articles | Profile | Yes | Linh Le | Run - Passed
TC10.2 | Kiểm tra tab Favorited Articles | Profile | Yes | Linh Le | Run - Passed
Insert Rows Only Above Here |  |  |  | Insert Rows Only Above Here
Warning: Be careful adding/removing rows in the following section - these values are used for data validation
Tester |  |  |  | Test Case Status |  |  | Test Iteration Name
Linh Le |  |  |  | Not Run |  |  | Sprint 3 (Social&Profile)
Tester 2 |  |  |  | Blocked
In Progress
Run - Passed
Run - Failed

## Stats
Test Case ID | Test Case Name | Iteration | In This Iteration? | Tester | Status | Module | Priority | Test type
TC01.1 | Đăng ký hợp lệ | Sprint 1 (Auth) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC01.2 | Đăng ký email trùng với user đã tồn tại trong hệ thống | Sprint 1 (Auth) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC01.3 | Đăng ký bỏ trống trường email hoặc trường password | Sprint 1 (Auth) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC02.1 | Đăng nhập hợp lệ | Sprint 1 (Auth) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC02.2 | Đăng nhập sai pass | Sprint 1 (Auth) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC02.3 | Đăng nhập sai email | Sprint 1 (Auth) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC03.1 | Kiểm tra UI form tạo bài viết có đủ các trường thông tin | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Article | High | Functional Testing
TC03.2 | Kiểm tra khi nhấn nút publish article nhưng bỏ trống các trường bắt buộc | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Article | High | Functional Testing
TC03.3 | Kiểm tra tạo bài viết với Title đã tồn tại | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Article | High | Functional Testing
TC03.4 | Kiểm tra số lượng ký tự giới hạn trong các fields | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Article | High | Functional Testing
TC03.5 | Kiểm tra bài viết hiển thị trên Global Feed, My Article trong User Profile sau khi tạo | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Article | High | Functional Testing
TC04.1 | Đọc chi tiết bài viết | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Article | High | Functional Testing
TC05.1 | Cập nhật bài viết | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Article | High | Functional Testing
TC05.2 | Kiểm tra khi sửa bài viết cố ý bỏ trống các trường thông tin bắt buộc | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Article | High | Functional Testing
TC06.1 | Xóa bài viết thành công | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Article | High | Functional Testing
TC07.1 | Thêm bình luận mới thành công | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Social | High | Functional Testing
TC07.2 | Xóa bình luận | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Social | High | Functional Testing
TC08.1 | Thả tim và bỏ thả tym bài viết | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Social | High | Functional Testing
TC09.1 | Theo dõi tác giả có bài viết hay | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Social | High | Functional Testing
TC10.1 | Kiểm tra tab My Articles | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Profile | High | Functional Testing
TC10.2 | Kiểm tra tab Favorited Articles | Sprint 1 (Auth) | No | Linh Le | Blocked | Profile | High | Functional Testing
TC01.1 | Đăng ký hợp lệ | Sprint 2 (Article) | No | Linh Le | Not Run | Auth | High | Functional Testing
TC01.2 | Đăng ký email trùng với user đã tồn tại trong hệ thống | Sprint 2 (Article) | No | Linh Le | Not Run | Auth | High | Functional Testing
TC01.3 | Đăng ký bỏ trống trường email hoặc trường password | Sprint 2 (Article) | No | Linh Le | Not Run | Auth | High | Functional Testing
TC02.1 | Đăng nhập hợp lệ | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC02.2 | Đăng nhập sai pass | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC02.3 | Đăng nhập sai email | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC03.1 | Kiểm tra UI form tạo bài viết có đủ các trường thông tin | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC03.2 | Kiểm tra khi nhấn nút publish article nhưng bỏ trống các trường bắt buộc | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC03.3 | Kiểm tra tạo bài viết với Title đã tồn tại | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Failed | Article | High | Functional Testing
TC03.4 | Kiểm tra số lượng ký tự giới hạn trong các fields | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC03.5 | Kiểm tra bài viết hiển thị trên Global Feed, My Article trong User Profile sau khi tạo | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC04.1 | Đọc chi tiết bài viết | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC05.1 | Cập nhật bài viết | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC05.2 | Kiểm tra khi sửa bài viết cố ý bỏ trống các trường thông tin bắt buộc | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC06.1 | Xóa bài viết thành công | Sprint 2 (Article) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC07.1 | Thêm bình luận mới thành công | Sprint 2 (Article) | No | Linh Le | Blocked | Social | High | Functional Testing
TC07.2 | Xóa bình luận | Sprint 2 (Article) | No | Linh Le | Blocked | Social | High | Functional Testing
TC08.1 | Thả tim và bỏ thả tym bài viết | Sprint 2 (Article) | No | Linh Le | Blocked | Social | High | Functional Testing
TC09.1 | Theo dõi tác giả có bài viết hay | Sprint 2 (Article) | No | Linh Le | Blocked | Social | High | Functional Testing
TC10.1 | Kiểm tra tab My Articles | Sprint 2 (Article) | No | Linh Le | Blocked | Profile | High | Functional Testing
TC10.2 | Kiểm tra tab Favorited Articles | Sprint 2 (Article) | No | Linh Le | Blocked | Profile | High | Functional Testing
TC01.1 | Đăng ký hợp lệ | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC01.2 | Đăng ký email trùng với user đã tồn tại trong hệ thống | Sprint 3 (Social&Profile) | No | Linh Le | Not Run | Auth | High | Functional Testing
TC01.3 | Đăng ký bỏ trống trường email hoặc trường password | Sprint 3 (Social&Profile) | No | Linh Le | Not Run | Auth | High | Functional Testing
TC02.1 | Đăng nhập hợp lệ | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Auth | High | Functional Testing
TC02.2 | Đăng nhập sai pass | Sprint 3 (Social&Profile) | No | Linh Le | Not Run | Auth | High | Functional Testing
TC02.3 | Đăng nhập sai email | Sprint 3 (Social&Profile) | No | Linh Le | Not Run | Auth | High | Functional Testing
TC03.1 | Kiểm tra UI form tạo bài viết có đủ các trường thông tin | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC03.2 | Kiểm tra khi nhấn nút publish article nhưng bỏ trống các trường bắt buộc | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC03.3 | Kiểm tra tạo bài viết với Title đã tồn tại | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC03.4 | Kiểm tra số lượng ký tự giới hạn trong các fields | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Failed | Article | High | Functional Testing
TC03.5 | Kiểm tra bài viết hiển thị trên Global Feed, My Article trong User Profile sau khi tạo | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC04.1 | Đọc chi tiết bài viết | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC05.1 | Cập nhật bài viết | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC05.2 | Kiểm tra khi sửa bài viết cố ý bỏ trống các trường thông tin bắt buộc | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC06.1 | Xóa bài viết thành công | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Article | High | Functional Testing
TC07.1 | Thêm bình luận mới thành công | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Social | High | Functional Testing
TC07.2 | Xóa bình luận | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Social | High | Functional Testing
TC08.1 | Thả tim và bỏ thả tym bài viết | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Social | High | Functional Testing
TC09.1 | Theo dõi tác giả có bài viết hay | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Social | High | Functional Testing
TC10.1 | Kiểm tra tab My Articles | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Profile | High | Functional Testing
TC10.2 | Kiểm tra tab Favorited Articles | Sprint 3 (Social&Profile) | Yes | Linh Le | Run - Passed | Profile | High | Functional Testing
Insert Rows Only Above Here |  |  |  | Insert Rows Only Above Here

## Pivot
Module Status by Iteration
Status by Iteration | [6 empty] | Iteration | (All)
In This Iteration? | (All) | [5 empty] | In This Iteration? | (All)
Count of Test Case ID | Iteration | [5 empty] | Count of Test Case ID | Status
Status | Sprint 1 (Auth) | Sprint 2 (Article) | Sprint 3 (Social&Profile) | (blank) | Grand Total |  | Module | Blocked | Not Run | Run - Passed | Run - Failed | (blank) | Grand Total
Blocked | 15 | 6 |  |  | 21 |  | Auth |  | 7 | 11 |  |  | 18
Not Run |  | 3 | 4 |  | 7 |  | Article | 9 |  | 16 | 2 |  | 27
Run - Passed | 6 | 11 | 16 |  | 33 |  | Social | 8 |  | 4 |  |  | 12
Run - Failed |  | 1 | 1 |  | 2 |  | Profile | 4 |  | 2 |  |  | 6
(blank) | [6 empty] | (blank)
Grand Total | 21 | 21 | 21 |  | 63 |  | Grand Total | 21 | 7 | 33 | 2 |  | 63
Test Case Status by Iteration
Iteration | (All)
In This Iteration? | (All)
Count of Test Case ID | Status
Test Case ID | Blocked | Not Run | Run - Passed | Run - Failed | (blank) | Grand Total | Test Type Status by Iteration
TC10.1 | 2 |  | 1 |  |  | 3 | Iteration | (All)
TC10.2 | 2 |  | 1 |  |  | 3 | In This Iteration? | (All)
TC01.1 |  | 1 | 2 |  |  | 3
TC01.2 |  | 2 | 1 |  |  | 3 | Count of Test Case ID | Status
TC01.3 |  | 2 | 1 |  |  | 3 | Test type | Blocked | Not Run | Run - Passed | Run - Failed | (blank) | Grand Total
TC02.1 |  |  | 3 |  |  | 3 | Functional Testing | 21 | 7 | 33 | 2 |  | 63
TC02.2 |  | 1 | 2 |  |  | 3 | (blank)
TC02.3 |  | 1 | 2 |  |  | 3 | Grand Total | 21 | 7 | 33 | 2 |  | 63
TC03.1 | 1 |  | 2 |  |  | 3
TC03.2 | 1 |  | 2 |  |  | 3
TC03.3 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3
TC03.4 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3
TC03.5 | 1 |  | 2 |  |  | 3
TC04.1 | 1 |  | 2 |  |  | 3
TC05.1 | 1 |  | 2 |  |  | 3
TC05.2 | 1 |  | 2 |  |  | 3
TC06.1 | 1 |  | 2 |  |  | 3
TC07.1 | 2 |  | 1 |  |  | 3
TC07.2 | 2 |  | 1 |  |  | 3
TC08.1 | 2 |  | 1 |  |  | 3
TC09.1 | 2 |  | 1 |  |  | 3
(blank)
Grand Total | 21 | 7 | 33 | 2 |  | 63

## Regression Testing
Scenario ID | Scenario | Test Case ID | Test Case Name | Test Case Description | Expected Result | Status | Module
TS1 | Đăng ký | TC01.1 | Đăng ký hợp lệ | B1: Điền đúng email hợp lệ B2: Điền đúng password theo yêu cầu B3: Điền Tên của người dùng B4: Nhấn nút đăng ký | Đăng ký thành công kèm thông báo | Passed | Auth
TS1 | Đăng ký | TC01.2 | Đăng ký email trùng với user đã tồn tại trong hệ thống | B1: Tạo sẵn 1 user với email trong hệ thống B2: Đăng ký thêm với cùng email đó B3: Nhấn nút đăng ký | Hệ thống báo lỗi email đã được sử dụng | Passed | Auth
TS1 | Đăng ký | TC01.3 | Đăng ký bỏ trống trường email hoặc trường password | B1: Điền Tên người dùng B2: bỏ trống email hoặc password B3: nhấn nút đăng ký | Hệ thống báo lỗi cần nhập email/password | Passed | Auth
TS2 | Đăng nhập | TC02.1 | Đăng nhập hợp lệ | B1: Điền thông tin email B2: Điền thông tin password B3: Nhấn nút đăng nhập | Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và điều hướng đến trang chủ | Passed | Auth
TS2 | Đăng nhập | TC02.2 | Đăng nhập sai pass | B1: Điền thông tin email B2: Điền thông tin password sai B3: Nhấn nút đăng nhập | Hệ thống báo lỗi mật khẩu không đúng | Passed | Auth
TS2 | Đăng nhập | TC02.3 | Đăng nhập sai email | B1: Điền thông tin email sai B2: Điền thông tin password đúng B3: Nhấn nút đăng nhập | Hệ thống báo lỗi email không đúng | Passed | Auth
TS3 | Tạo bài viết | TC03.1 | Kiểm tra UI form tạo bài viết có đủ các trường thông tin | B1: Nhấn nút New Article B2: Xác nhận đủ các field (Title, About, Body, Tags) | Có đủ các field (Title, About, Body, Tags) | Passed | Article
TS3 | Tạo bài viết | TC03.2 | Kiểm tra khi nhấn nút publish article nhưng bỏ trống các trường bắt buộc | B1: Nhấn nút New Article B2: bỏ trống 1 trong các fields (Title, About, Body) B3: nhấn nút publish article | Hệ thống báo lỗi cần điền các fields (Title, About, Body) | Passed | Article
TS3 | Tạo bài viết | TC03.3 | Kiểm tra tạo bài viết với Title đã tồn tại | B1: Nhấn nút New Article B2: điền đủ các fields (Title, About, Body, Tags) B3: nhấn nút publish article B4: Nhấn nút New Article B5: điền đủ các fields (Title, About, Body, Tags) nhưng với title name trùng với B2 B6: nhấn nút publish article | Hệ thống cho phép tạo thành công bình thường | Failed | Article
TS3 | Tạo bài viết | TC03.4 | Kiểm tra số lượng ký tự giới hạn trong các fields | Boundary testing | Giới hạn text | Failed | Article
TS3 | Tạo bài viết | TC03.5 | Kiểm tra bài viết hiển thị trên Global Feed, My Article trong User Profile sau khi tạo | B1: tạo bài viết B2: truy cập các trang Global Feed, My Article trong User Profile và kiểm tra bài viết | Bài viết mới tạo hiện thị trên đầu ở các trang Global Feed, My Article trong User Profile | Passed | Article
TS4 | Đọc bài viết | TC04.1 | Đọc chi tiết bài viết | B1: Nhấn vào tiêu đề bài viết hoặc nhấn vào nút View more B2: Kiểm tra điều hướng của hệ thống và nội dung văn bản khi xem | Hệ thống điều hướng qua trang xem chi tiết bài viết Văn bản được render ngay ngăn, không bị tràn hay vỡ layout | Passed | Article
TS5 | Sửa bài viết | TC05.1 | Cập nhật bài viết | B1: Truy câp trang chi tiết bài viết của 1 bài B2: nhấn nút edit article B3: chỉnh sửa nội dung cần thiết B4: nhấn nút update article | Nội dung bài viết được cập nhập tương ứng, và nội dung được cập nhập được hiển thị đồng bộ trên các trang Global Feed, My Article trong User Profile | Passed | Article
TS5 | Sửa bài viết | TC05.2 | Kiểm tra khi sửa bài viết cố ý bỏ trống các trường thông tin bắt buộc | B1: Truy câp trang chi tiết bài viết của 1 bài B2: nhấn nút edit article B3: xóa 1 vài trường thông tin bắt buộc B4: nhấn nút update article | Hệ thống báo lỗi cần nhập các trường thông tin bắt buộc | Passed | Article
TS6 | Xóa bài viết | TC06.1 | Xóa bài viết thành công | B1: Truy câp trang chi tiết bài viết của 1 bài B2: nhấn nút delete article B3: nhấn nút xác nhận khi hệ thống hiển thị pop-up xác nhận xóa | Bài viết bị xóa khỏi UI và DB và không hiển thị bài viết này ở các trang tương ứng Global Feed, My Article trong User Profile | Passed | Article
TS7 | Bình luận | TC07.1 | Thêm bình luận mới thành công | B1: Truy câp trang chi tiết bài viết của 1 bài B2: nhập bình luận và nhấn nút Post comment B3: kiểm tra bình luận hiển thị trong bài viết | Bình luận hiển thị trong bài viết kèm tên người bình luận và thời gian bình luận Bình luận mới sẽ hiển thị lên đầu | Passed | Social |  | Column1 | Column2
TS7 | Bình luận | TC07.2 | Xóa bình luận | B1: Truy câp trang chi tiết bài viết của 1 bài viết với điều kiện bài viết đó đã có nhiều bình luận từ chính mình và từ người khác B2: kiểm tra nút xóa ở cạnh mỗi bình luận B3: kiểm tra sau khi nhấn nút xóa | nút xóa chỉ hiển thị cạnh bình luận của chính mình khi nhấn nút xóa thì bình luận biến mất | Passed | Social |  | Test Execution | 100
TS8 | Danh sách Yêu thích | TC08.1 | Thả tim và bỏ thả tym bài viết | B1: Thả tym và bài viết bất kì ở trang Global Feed B2: Kiểm tra bài viết này ở các trang còn lại xem biểu tượng tym có hiển thị đã tick tương ứng không B3: bỏ thả tym cho bài viết B4: Kiểm tra bài viết này ở các trang còn lại xem biểu tượng tym có bị untick tương ứng không | Khi thả tym, biểu tượng tym sáng màu xanh lá cây, còn khi bỏ thay tym thì biểu tượng tym hiển thị màu trắng | Passed | Social |  | Pass Rate | 90.4762
TS9 | Theo dõi tác giả yêu thích | TC09.1 | Theo dõi tác giả có bài viết hay | B1: xem chi tiết bài viết của 1 tác giả bất kì B2: nhấn nút theo dõi tác giả B3: Kiểm tra trạng thái nút và trang Your Feed | Nút chuyển qua trạng thái đã follow và trang Your Feed chỉ hiển thị các bài viết của tác giả vừa theo dõi | Passed | Social
TS10 | Hồ sơ cá nhân | TC10.1 | Kiểm tra tab My Articles | B1: Truy cập trang User profile B2: kiểm tra tab My Articles | Chỉ hiển thị bài viết của chính mình, bài mới nhất sẽ hiển thị lên đầu | Passed | Profile
TS10 | Hồ sơ cá nhân | TC10.2 | Kiểm tra tab Favorited Articles | B1: Truy cập trang User profile B2: kiểm tra tab Favorited Articles | hiển thị bài viết mà mình đã thả tym, bài mới nhất sẽ hiển thị lên đầu | Passed | Profile
|  |  | Count of Test Case ID | Module
|  |  | Status | Article | Auth | Profile | Social | Grand Total
|  |  | Passed | 7 | 6 | 2 | 4 | 19
|  |  | Failed | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Grand Total | 9 | 6 | 2 | 4 | 21